## Wish I Was Here
WBS Number | Task name / Title | Planned start date | Planned start time | Planned end date | Planned end time | Depends (predecessors) | Progress | Duration (days)
| Semester 6 | 01/11/2016 | 09:00 | 04/27/2016 | 17:00 |  |  | 107.53
1 | Wish I Was Here Project | 01/11/2016 | 09:00 | 04/27/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 107.53
1.1 | Requirements Gathering | 01/11/2016 | 09:00 | 02/18/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 38
1.1.1 | Define Product | 01/11/2016 | 09:00 | 01/18/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.2 | Create User Stories | 01/18/2016 | 09:00 | 01/24/2016 | 09:00 | 1.1.1 | 100.00 % | 6
1.1.3 | Divide Project into Sprints | 01/20/2016 | 12:00 | 01/22/2016 | 18:00 |  | 100.00 % | 2.4
1.1.4 | Create Release Schedule | 01/22/2016 | 21:00 | 01/24/2016 | 21:00 |  | 100.00 % | 2
1.1.5 | Create Teamwork Documentation | 01/20/2016 | 18:00 | 02/01/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 11.4
1.1.6 | Create Project Management Documentation | 01/20/2016 | 18:00 | 02/02/2016 | 10:00 |  | 100.00 % | 12.47
1.1.7 | App Specifications | 01/24/2016 | 09:00 | 01/29/2016 | 09:00 | 1.1.2 | 100.00 % | 5
1.1.8 | Wireframing | 01/29/2016 | 09:00 | 02/03/2016 | 09:00 | 1.1.7 | 100.00 % | 5
1.1.9 | Prototyping | 02/03/2016 | 09:00 | 02/04/2016 | 09:00 | 1.1.8 | 100.00 % | 1
1.1.10 | Testing Prototype | 02/04/2016 | 09:00 | 02/17/2016 | 09:00 | 1.1.9 | 100.00 % | 13
1.1.11 | Design Justifications | 02/02/2016 | 09:00 | 02/08/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 6
1.1.12 | Compile Planning Document | 02/02/2016 | 09:00 | 02/08/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 6
1.1.13 | Writing about Prototype | 02/17/2016 | 09:00 | 02/18/2016 | 09:00 | 1.1.10 | 100.00 % | 1
1.2 | Development | 01/18/2016 | 16:00 | 04/27/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 100.07
1.2.1 | Sprint-001 | 01/18/2016 | 16:00 | 01/25/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 6.53
1.2.1.1 | Planning for Sprint-001 | 01/18/2016 | 16:00 | 01/19/2016 | 07:00 |  | 100.00 % | 0.4
1.2.1.2 | Developing Sprint-001 | 01/19/2016 | 07:00 | 01/25/2016 | 07:00 | 1.2.1.1 | 100.00 % | 6
1.2.1.3 | Acceptance Test Sprint | 01/25/2016 | 07:00 | 01/25/2016 | 09:00 | 1.2.1.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.1.4 | Release Sprint-001 | 01/25/2016 | 09:00 | 01/25/2016 | 09:00 | 1.2.1.3 | 0.00 % | 0
1.2.2 | Sprint-002 | 01/25/2016 | 10:00 | 01/31/2016 | 17:00 | 1.2.1 | 100.00 % | 6.47
1.2.2.1 | Planning for Sprint | 01/25/2016 | 10:00 | 01/25/2016 | 15:00 |  | 100.00 % | 0.33
1.2.2.2 | Developing Sprint-002 | 01/25/2016 | 15:00 | 01/31/2016 | 15:00 | 1.2.2.1 | 100.00 % | 6
1.2.2.3 | Acceptance Test Sprint-002 | 01/31/2016 | 15:00 | 01/31/2016 | 17:00 | 1.2.2.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.2.4 | Release Sprint-002 | 01/31/2016 | 17:00 | 01/31/2016 | 17:00 | 1.2.2.3 | 0.00 % | 0
1.2.3 | Sprint-003 | 01/31/2016 | 16:00 | 02/08/2016 | 07:00 | 1.2.2 | 100.00 % | 7.4
1.2.3.1 | Planning for Sprint-003 | 01/31/2016 | 16:00 | 02/01/2016 | 20:00 |  | 100.00 % | 1.27
1.2.3.2 | Developing Sprint-003 | 02/01/2016 | 20:00 | 02/07/2016 | 20:00 | 1.2.3.1 | 100.00 % | 6
1.2.3.3 | Acceptance Test Sprint-003 | 02/07/2016 | 20:00 | 02/08/2016 | 07:00 | 1.2.3.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.3.4 | Release Sprint-003 | 02/08/2016 | 07:00 | 02/08/2016 | 07:00 | 1.2.3.3 | 0.00 % | 0
1.2.4 | Sprint-004 | 02/08/2016 | 07:00 | 02/16/2016 | 21:00 | 1.2.3 | 100.00 % | 8.93
1.2.4.1 | Planning for Sprint-004 | 02/08/2016 | 07:00 | 02/08/2016 | 12:00 |  | 100.00 % | 0.33
1.2.4.2 | Developing Sprint-004 | 02/08/2016 | 12:00 | 02/16/2016 | 12:00 | 1.2.4.1 | 100.00 % | 8
1.2.4.3 | Acceptance Test Sprint-004 | 02/16/2016 | 12:00 | 02/16/2016 | 21:00 | 1.2.4.2 | 100.00 % | 0.6
1.2.4.4 | Release Sprint-004 | 02/16/2016 | 21:00 | 02/16/2016 | 21:00 | 1.2.4.3 | 0.00 % | 0
1.2.5 | Sprint-005 | 02/16/2016 | 21:00 | 02/26/2016 | 18:00 | 1.2.4 | 100.00 % | 9.8
1.2.5.1 | Planning for Sprint-005 | 02/16/2016 | 21:00 | 02/17/2016 | 10:00 |  | 100.00 % | 0.27
1.2.5.2 | Developing Sprint-005 | 02/17/2016 | 10:00 | 02/26/2016 | 17:00 | 1.2.5.1 | 100.00 % | 9.47
1.2.5.3 | Acceptance Test Sprint-005 | 02/26/2016 | 17:00 | 02/26/2016 | 18:00 | 1.2.5.2 | 100.00 % | 0.07
1.2.5.4 | Release Sprint-005 | 02/26/2016 | 18:00 | 02/26/2016 | 18:00 | 1.2.5.3 | 0.00 % | 0
1.2.6 | Sprint-006 | 02/26/2016 | 17:00 | 03/04/2016 | 08:00 | 1.2.5 | 100.00 % | 6.4
1.2.6.1 | Planning for Sprint-006 | 02/26/2016 | 17:00 | 02/26/2016 | 21:00 |  | 100.00 % | 0.27
1.2.6.2 | Developing Sprint-006 | 02/26/2016 | 21:00 | 03/03/2016 | 21:00 | 1.2.6.1 | 100.00 % | 6
1.2.6.3 | Acceptance Test Sprint-006 | 03/03/2016 | 21:00 | 03/04/2016 | 08:00 | 1.2.6.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.6.4 | Release Sprint-006 | 03/04/2016 | 08:00 | 03/04/2016 | 08:00 | 1.2.6.3 | 0.00 % | 0
1.2.7 | Sprint-007 | 03/04/2016 | 08:00 | 03/11/2016 | 14:00 | 1.2.6 | 100.00 % | 7.4
1.2.7.1 | Planning for Sprint-007 | 03/04/2016 | 08:00 | 03/04/2016 | 13:00 |  | 100.00 % | 0.33
1.2.7.2 | Developing Sprint-007 | 03/04/2016 | 13:00 | 03/11/2016 | 13:00 | 1.2.7.1 | 100.00 % | 7
1.2.7.3 | Acceptance Test Sprint-007 | 03/11/2016 | 13:00 | 03/11/2016 | 14:00 | 1.2.7.2 | 100.00 % | 0.07
1.2.7.4 | Release Sprint-007 | 03/11/2016 | 14:00 | 03/11/2016 | 14:00 | 1.2.7.3 | 0.00 % | 0
1.2.8 | Sprint-008 | 03/11/2016 | 15:00 | 03/17/2016 | 18:00 | 1.2.7 | 100.00 % | 6.2
1.2.8.1 | Planning for Sprint-008 | 03/11/2016 | 15:00 | 03/11/2016 | 18:00 |  | 100.00 % | 0.2
1.2.8.2 | Developing Sprint-008 | 03/11/2016 | 18:00 | 03/17/2016 | 16:00 | 1.2.8.1 | 100.00 % | 5.87
1.2.8.3 | Acceptance Test Sprint-008 | 03/17/2016 | 16:00 | 03/17/2016 | 18:00 | 1.2.8.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.8.4 | Release Sprint-008 | 03/17/2016 | 18:00 | 03/17/2016 | 18:00 | 1.2.8.3 | 0.00 % | 0
1.2.9 | Sprint-009 | 03/17/2016 | 17:00 | 03/25/2016 | 14:00 | 1.2.8 | 100.00 % | 7.8
1.2.9.1 | Planning for Sprint-009 | 03/17/2016 | 17:00 | 03/17/2016 | 21:00 |  | 100.00 % | 0.27
1.2.9.2 | Developing Sprint-009 | 03/17/2016 | 21:00 | 03/25/2016 | 12:00 | 1.2.9.1 | 100.00 % | 7.4
1.2.9.3 | Acceptance Test Sprint-009 | 03/25/2016 | 12:00 | 03/25/2016 | 14:00 | 1.2.9.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.9.4 | Release Sprint-009 | 03/25/2016 | 14:00 | 03/25/2016 | 14:00 | 1.2.9.3 | 0.00 % | 0
1.2.10 | Sprint-010 | 03/25/2016 | 14:00 | 04/01/2016 | 11:00 | 1.2.9 | 100.00 % | 6.8
1.2.10.1 | Planning for Sprint-010 | 03/25/2016 | 14:00 | 03/25/2016 | 18:00 |  | 100.00 % | 0.27
1.2.10.2 | Developing Sprint-010 | 03/25/2016 | 18:00 | 04/01/2016 | 09:00 | 1.2.10.1 | 100.00 % | 6.4
1.2.10.3 | Acceptance Test Sprint | 04/01/2016 | 09:00 | 04/01/2016 | 11:00 | 1.2.10.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.10.4 | Release Sprint-010 | 04/01/2016 | 11:00 | 04/01/2016 | 11:00 | 1.2.10.3 | 0.00 % | 0
1.2.11 | Sprint-011 | 04/01/2016 | 10:00 | 04/07/2016 | 07:00 | 1.2.10 | 100.00 % | 5.8
1.2.11.1 | Planning for Sprint-011 | 04/01/2016 | 10:00 | 04/01/2016 | 15:00 |  | 100.00 % | 0.33
1.2.11.2 | Developing Sprint-011 | 04/01/2016 | 14:00 | 04/06/2016 | 20:00 | 1.2.11.3 | 100.00 % | 5.4
1.2.11.3 | Acceptance Test Sprint-011 | 04/06/2016 | 20:00 | 04/07/2016 | 07:00 |  | 100.00 % | 0.13
1.2.11.4 | Release Sprint-011 | 04/07/2016 | 07:00 | 04/07/2016 | 07:00 | 1.2.11.3 | 0.00 % | 0
1.2.12 | Sprint-012 | 04/07/2016 | 07:00 | 04/14/2016 | 20:00 | 1.2.11 | 100.00 % | 7.87
1.2.12.1 | Planning for Sprint-012 | 04/07/2016 | 07:00 | 04/07/2016 | 11:00 |  | 100.00 % | 0.27
1.2.12.2 | Developing Sprint-012 | 04/07/2016 | 11:00 | 04/14/2016 | 17:00 | 1.2.12.1 | 100.00 % | 7.4
1.2.12.3 | Acceptance Test Sprint-012 | 04/14/2016 | 17:00 | 04/14/2016 | 20:00 | 1.2.12.2 | 100.00 % | 0.2
1.2.12.4 | Release Sprint-012 | 04/14/2016 | 20:00 | 04/14/2016 | 20:00 | 1.2.12.3 | 0.00 % | 0
1.2.13 | Sprint-013 | 04/14/2016 | 20:00 | 04/21/2016 | 07:00 | 1.2.12 | 100.00 % | 6.13
1.2.13.1 | Planning for Sprint-013 | 04/14/2016 | 20:00 | 04/15/2016 | 07:00 |  | 100.00 % | 0.13
1.2.13.2 | Developing Sprint-013 | 04/15/2016 | 07:00 | 04/20/2016 | 20:00 | 1.2.13.1 | 100.00 % | 5.87
1.2.13.3 | Acceptance Test Sprint-013 | 04/20/2016 | 20:00 | 04/21/2016 | 07:00 | 1.2.13.2 | 100.00 % | 0.13
1.2.13.4 | Release Sprint-013 | 04/21/2016 | 07:00 | 04/21/2016 | 07:00 | 1.2.13.3 | 0.00 % | 0
1.2.14 | Sprint-014 | 04/21/2016 | 07:00 | 04/27/2016 | 17:00 | 1.2.13 | 100.00 % | 6.67
1.2.14.1 | Planning for Sprint-014 | 04/21/2016 | 07:00 | 04/21/2016 | 09:00 |  | 100.00 % | 0.13
1.2.14.2 | Finalising Project | 04/21/2016 | 09:00 | 04/23/2016 | 22:00 | 1.2.14.1 | 100.00 % | 2.87
1.2.14.3 | Compiling Assets | 04/24/2016 | 07:00 | 04/27/2016 | 17:00 | 1.2.14.2 | 100.00 % | 3.67
1.2.14.4 | Final Submission | 04/26/2016 | 20:00 | 04/26/2016 | 20:00 |  | 0.00 % | 0